## Tabelle1
Testphase	Testaktivität	Erläuterung der Testaktivität
Anforderungsanalyse & Testplanung	Analyse der Anforderungen auf Testbarkeit	Überprüfung, ob Anforderungen klar, vollständig und messbar formuliert sind, sodass sie validiert werden können.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Klärung von Unklarheiten	Rücksprache mit Fachabteilungen, Product Ownern oder Entwicklern, um Unklarheiten und widersprüchliche Formulierungen zu präzisieren.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Definition der Testziele	Festlegen, welche Aspekte und Funktionen der Software getestet werden sollen sowie welche Qualitätskriterien im Fokus stehen.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Erarbeitung der Teststrategie	Entwicklung eines übergeordneten Konzepts, das Testmethoden, -stufen und Vorgehensweisen für den gesamten Testprozess definiert.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Festlegung des Testumfangs und der Testarten	Bestimmung, welche Funktionen und Qualitätsmerkmale (z. B. funktional, Performance, Sicherheit) getestet werden und welche Bereiche ggf. ausgenommen sind.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Erstellung eines Testplans	Dokumentation von Zeitplan, Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Meilensteinen für den Testprozess.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Aufwandsschätzung und Ressourcenplanung	Abschätzung des Testaufwands sowie Planung der notwendigen Ressourcen wie Personal, Hardware und Softwaretools.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Risikoanalyse und Priorisierung	Identifikation potenzieller Risiken, Bewertung von Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen sowie Priorisierung der Testaktivitäten basierend auf diesen Risiken.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Auswahl geeigneter Testwerkzeuge	Evaluierung und Entscheidung für Tools, die den Testprozess (z. B. Testmanagement, Automatisierung oder Performance-Tools) unterstützen.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Planung der Testumgebung	Festlegen, welche Testsysteme, Betriebssysteme und Netzwerkinfrastrukturen benötigt werden, um realitätsnahe Tests durchzuführen.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Festlegung von Metriken, Eintritts- und Austrittskriterien	Definition von Kennzahlen sowie Kriterien, die den Beginn und Abschluss von Testphasen festlegen.
Anforderungsanalyse & Testplanung	Planung von Kommunikation und Reporting	Vereinbarung von regelmäßigen Statusmeetings, Berichten und Kommunikationswegen zwischen Testteam, Entwicklern und Stakeholdern.
Testentwurf & Testvorbereitung	Identifikation der Testbedingungen	Ableitung konkreter Testbedingungen aus den Anforderungen, um festzulegen, was geprüft werden muss.
Testentwurf & Testvorbereitung	Festlegung von Akzeptanzkriterien	Definition messbarer Kriterien, anhand derer entschieden wird, ob eine Anforderung erfüllt ist.
Testentwurf & Testvorbereitung	Entwurf (ehemals in SQS TCS) und Erstellung von Testfällen	Konzeption und detaillierte Dokumentation einzelner Testfälle, die die zu prüfenden Funktionen und Szenarien abdecken.
Testentwurf & Testvorbereitung	Entwicklung von Testszenarien (Testsuiten)	Zusammenstellung einzelner Testfälle zu umfassenden Szenarien, um End-to-End-Abläufe und die Interaktion mehrerer Funktionen zu prüfen.
Testentwurf & Testvorbereitung	Vorbereitung von Testdaten	Erstellung oder Auswahl passender Datensätze (gültige, Grenz- und Negativwerte) als Eingabe für die Testfälle.
Testentwurf & Testvorbereitung	Aufbau und Einrichtung der Testumgebung	Installation und Konfiguration der notwendigen Hardware, Software und Netzwerke, um eine realitätsnahe Testumgebung zu schaffen.
Testentwurf & Testvorbereitung	Verifizierung der Testumgebung	Durchführung von Smoke-Tests oder ähnlichen Checks, um sicherzustellen, dass die Testumgebung funktionsfähig ist.
Testentwurf & Testvorbereitung	Definition von Vorbedingungen	Festlegung aller notwendigen Voraussetzungen (z. B. existierende Daten, Benutzerkonten) vor Ausführung der Testfälle.
Testentwurf & Testvorbereitung	Durchführung von Testfall-Reviews	Überprüfung und Abstimmung der Testfälle durch Kollegen oder Experten, um Vollständigkeit und Verständlichkeit zu sichern.
Testentwurf & Testvorbereitung	Priorisierung der Testfälle	Bewertung der Testfälle nach Kritikalität, sodass besonders risikobehaftete Funktionen vorrangig getestet werden.
Testentwurf & Testvorbereitung	Automatisierung von Testfällen	Identifizierung von Testfällen, die für wiederholte Prüfungen geeignet sind, und Umsetzung in automatisierte Testscripte.
Testentwurf & Testvorbereitung	Konfiguration der Testwerkzeuge	Einrichtung und Anpassung der Tools, die für Testmanagement, Fehlererfassung und Automatisierung benötigt werden.
Testentwurf & Testvorbereitung	Vorbereitung von Performance-Tests	Erstellung von Lastprofilen und Skripten, um die Systemleistung unter simulierten Benutzerlasten zu messen.
Testentwurf & Testvorbereitung	Vorbereitung von Sicherheitstests	Planung von Testszenarien zur Identifikation von Sicherheitslücken und Auswahl passender Tools (z. B. für Penetrationstests oder Fuzzing).
Testdurchführung	Durchführung manueller Testfälle	Manuelle Ausführung der geplanten Testfälle, bei der Tester die Schritte durchführen und die Ergebnisse beobachten.
Testdurchführung	Ausführung automatisierter Tests	Starten und Überwachen von automatisierten Testskripten, häufig als Teil von Continuous-Integration-Prozessen.
Testdurchführung	Dokumentation der Testergebnisse	Sorgfältiges Protokollieren der Ergebnisse und Beobachtungen während der Testdurchführung, inklusive Screenshots und Logdateien.
Testdurchführung	Vergleich von Soll- und Ist-Ergebnis	Überprüfung, ob das beobachtete Verhalten den erwarteten Ergebnissen entspricht, und Analyse von Abweichungen.
Testdurchführung	Erfassung von Fehlern inkl. Erstellung von Defektmeldungen	Detaillierte Dokumentation auftretender Fehler im Defect-Tracking-System inklusive Reproduktionsschritten, erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen.
3_Testdurchführung	3_32_Optimierung von Bug-Reports
Testdurchführung	Verwaltung und Nachverfolgung der Defects	Überwachung der gemeldeten Fehler, Statusupdates und enge Zusammenarbeit mit Entwicklern, bis der Fehler behoben ist.
Testdurchführung	Kommunikation mit dem Entwicklungsteam	Enge Abstimmung und Informationsaustausch mit den Entwicklern zur schnellen Identifikation und Behebung von Fehlern.
Testdurchführung	Re-Tests (Nachtests) behobener Fehler	Erneute Ausführung der betroffenen Testfälle, um zu verifizieren, dass nach Fehlerbehebungen die Funktion wieder korrekt arbeitet.
Testdurchführung	Durchführung von Regressionstests	Wiederholung bereits getesteter Szenarien, um sicherzustellen, dass neue Änderungen keine bestehenden Funktionen beeinträchtigen.
Testdurchführung	Überwachung des Testfortschritts und Reporting	Kontinuierliches Tracking des Teststatus, der Fehlerzahlen und der Testabdeckung sowie regelmäßige Berichterstattung an Stakeholder.
Testdurchführung	Durchführung von Last- und Stresstests	Ausführung von Tests unter hoher Belastung, um die Performancegrenzen und Systemstabilität zu prüfen.
Testdurchführung	Durchführung von Sicherheitstests	Ausführen spezifischer Sicherheitstests wie Penetrationstests und Fuzzing, um potenzielle Sicherheitslücken aufzudecken.
Testdurchführung	Durchführung weiterer spezifischer Testarten	Testen von speziellen Aspekten wie Usability, Kompatibilität, Installation und Upgrade, je nach den Projektanforderungen.
Testdurchführung	Exploratives Testen	Ad-hoc und unstrukturierte Tests, bei denen der Tester frei agiert, um unerwartete Fehler oder Abweichungen zu entdecken.
Testabschluss & Berichterstattung	Konsolidierung und Zusammenfassung der Testergebnisse	Zusammenführen aller Testergebnisse aus den unterschiedlichen Testaktivitäten zur Gesamtbewertung.
Testabschluss & Berichterstattung	Überprüfung der Erreichung der Testziele und Abdeckung der Anforderungen	Abgleich der durchgeführten Tests mit den ursprünglichen Testzielen und Sicherstellung, dass alle Anforderungen getestet wurden.
Testabschluss & Berichterstattung	Bewertung verbliebener Risiken	Einschätzung, welche noch bestehenden Fehler oder ungetesteten Bereiche ein Restrisiko für den Betrieb darstellen.
Testabschluss & Berichterstattung	Erstellung des Testabschlussberichts	Detaillierte Dokumentation des gesamten Testprozesses, der Ergebnisse sowie offener Punkte in einem abschließenden Bericht.
Testabschluss & Berichterstattung	Präsentation der Testergebnisse an Stakeholder	Vorstellung und Diskussion der Testergebnisse in Meetings oder durch schriftliche Berichte, um Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen.
Testabschluss & Berichterstattung	Durchführung von Lessons Learned-Sitzungen	Gemeinsame Reflexion des Testprozesses im Team, um Verbesserungspotenziale und Erfahrungen für zukünftige Projekte zu sammeln.
Testabschluss & Berichterstattung	Dokumentation der Lessons Learned	Schriftliche Festhaltung von Erkenntnissen und Verbesserungsvorschlägen, die als Basis für die Optimierung zukünftiger Testprojekte dienen.
Testabschluss & Berichterstattung	Archivierung aller Testartefakte	Sicherstellung, dass alle relevanten Dokumente (Testfälle, Testergebnisse, Defect-Tickets etc.) für spätere Referenz oder Audits zentral gespeichert werden.
Testabschluss & Berichterstattung	Abschluss des Fehlermanagements	Überprüfung, dass alle gemeldeten Defekte final bearbeitet, dokumentiert und – sofern nicht behoben – als bekannte Probleme markiert wurden.
Testabschluss & Berichterstattung	Aufräumen der Testumgebung	Bereinigung oder Rückbau der Testsysteme (z. B. Löschen von Testdaten, Schließen temporärer Umgebungen), um einen sauberen Zustand nach Testende zu gewährleisten.
Testabschluss & Berichterstattung	Übergang in den Betrieb bzw. Release-Freigabe	Unterstützung des Go-Live-Prozesses durch Bereitstellung aller relevanten Testergebnisse und Übergabe der Informationen an das Betriebs- oder Release-Team zur finalen Freigabe der Software.

KI-spezifische Testaktivitäten	Validierung der Trainingsdaten	Überprüfen, ob die Trainingsdaten vollständig, repräsentativ und von hoher Qualität sind, da sie die Basis für das Modell bilden.
KI-spezifische Testaktivitäten	Datenaufbereitung und -bereinigung	Sicherstellen, dass die Trainingsdaten konsistent, fehlerfrei und optimal aufbereitet wurden, um Verzerrungen und Fehler im Modelltraining zu vermeiden.
KI-spezifische Testaktivitäten	Bias- und Fairness-Tests	Durchführung spezifischer Tests, um systematische Verzerrungen im Modell zu identifizieren und zu minimieren, sodass das Modell fair und unvoreingenommen agiert.
KI-spezifische Testaktivitäten	Robustheitstests und Adversarial Tests	Testen, wie das Modell auf veränderte, verrauschte oder gezielt manipulierte Eingabedaten reagiert, um die Stabilität und Sicherheit des Modells zu gewährleisten.
KI-spezifische Testaktivitäten	Tests zur Interpretierbarkeit und Erklärbarkeit	Überprüfen, ob die Entscheidungsgrundlagen des Modells nachvollziehbar und erklärbar sind, häufig unter Einsatz von Explainable-AI-Methoden.
KI-spezifische Testaktivitäten	Kontinuierliches Monitoring der Modellperformance	Laufende Überwachung der Modellleistung und Erkennung von Datenverschiebungen (Out-of-Distribution), um frühzeitig Leistungsabfälle oder Verschiebungen in den Eingangsdaten zu identifizieren.
KI-spezifische Testaktivitäten	Überprüfung der Trainingsdatengenerierung	Validierung, dass der Prozess zur Generierung bzw. Annotation der Trainingsdaten konsistent und qualitativ hochwertig durchgeführt wird – diese Aktivität ist eng mit der Datenvorbereitung verknüpft.